《政府工作报告》重点任务和责任分解表 



	序

号
	重      点     任     务
	政府负责领    导
	牵头部门

负责领导
	主要配合部门
	完成

时限

	1
	全市地区生产总值工作目标完成535亿元，增长19.5%；奋斗目标完成545亿元，增长22%。
	林玉成
	市发改委

陈   庆
	市统计局等部门
	12月末

	2
	完成农村泥草房改造工作目标98922户，奋斗目标100922户。
	
	
	各县（市、区），市民政局、住建局、农委等部门
	

	3
	实施贫困村整村推进计划，实现3万农村贫困人口脱贫。
	
	
	各县（市、区），市农委等部门
	

	4
	加强价格监测监管，居民消费价格总水平预期调控目标为4%左右。
	
	
	各县（市、区）
	

	5
	推进大唐集团煤化工项目前期各项准备工作，争取尽早开工建设。
	
	
	市能源办等部门
	

	6
	实施700个投资3000万元以上重大项目建设，完成投资500亿元。其中，亿元以上项目392个，10亿元以上项目84个。每个县（市、区）谋划的亿元以上项目不少于40个。上半年开工建设110个，5月1日前完成总投资的1/3，下半年争取全部完成新开工建设项目。
	
	
	各县（市、区）、开发区（园区），市经合局、能源办等部门
	

	7
	第三产业增加值工作目标实现195.3亿元，占GDP比重36.5%；奋斗目标实现201.7亿元，占GDP比重37%。
	
	
	市统计局等部门
	

	8
	抓紧做好白城至长春快速铁路前期工作，力争年底开工建设；加快推进白城至阿尔山铁路扩能改造，争取上半年开工建设。
	
	
	洮北区、大安市，市住建局等部门
	

	9
	固定资产投资工作目标完成367亿元，增长35.1%；奋斗目标完成381亿元，增长40.1%。
	
	
	市统计局等部门
	

	10
	城镇居民人均可支配收入工作目标18003元，增长13.2%；奋斗目标18850元，增长18.5%。
	
	
	市统计局、国家统计局白城调查队等部门
	

	11
	全口径财政收入工作目标43亿元，增长31%；奋斗目标46亿元，增长40.2%；地方级财政收入工作目标23.4亿元，增长30%；奋斗目标24.3亿元，增长40%。
	
	市财政局

葛树立
	市国税局、地税局等部门
	

	12
	全力抓好白城长安机场项目建设，6月末前完成可研报告编制审批，7月末前完成总

规设计，10月末前实现单体或全面开工建设。
	
	机场办

袁树山
	市发改委等部门
	

	序

号
	重    点    任    务
	政府负责领    导
	牵头部门

负责领导
	主要配合部门
	完成

时限

	13
	全面落实加快开发区建设的7个配套文件，深入实施“12345”服务工程，严格监督、重点保护、主动服务、全力支持企业发展和重大项目建设。
	林玉成
	市监察局

刘大伟
	市政务公开协调办等部门
	12月末

	14
	继续抓好“发展杯”竞赛活动，定期调度分析并通报媒体，严格考核，兑现奖惩。
	
	市统计局

邱   军
	市发改委、工信局、农委、商务局、财政局等部门
	

	15
	城镇登记失业率控制在4.6%以内。
	
	市人社局

陈   越
	各县（市、区）
	

	16
	全年新增城镇就业3.8万人；公益性岗位规模达到1.4万人；确保城镇“零就业”家庭动态为零；劳动者素质培训人数达到5万人；农村劳动力转移就业35万人。
	
	
	各县（市、区）
	

	17
	进一步加强养老、医疗、工伤、生育等保障扩面提标工作，进一步健全完善社会保障体系。
	
	
	各县（市、区），市社保局等部门
	

	18
	开展“金融服务年”活动，全年组织1至2次银企对接会;加大推进村镇银行建设，力争新成立村镇银行1家以上；推动组建小额贷款公司2家以上；完善信用担保体系建设，提高担保能力和范围；加强白城中一精锻、吉林裕丰米业等7户企业上市培育，力争完成吉林金塔集团上市，实现上市公司零的突破。
	
	市金融办

王立峰
	市人民银行、工信局等部门
	

	19
	构建项目审批绿色通道，按有关规定要求实行全程跟踪制、全程代办制，提高重大项目组织推进效能。
	
	市政务公开协调办  杨春贵
	市工商局、国土资源局、环保局、法制办等部门
	

	20
	建设枸杞、欧李、沙枣等10个荒漠化治理示范项目基地，建设总面积5000亩，2011年计划完成3300亩，投资350万元。
	包维国
	市林业局

邱明义
	市生态办、林科院等部门
	

	21
	林场棚户区改造1591户，其中市直88户，洮北区23户，洮南市481户，大安市568户，镇赉县431户，每户改造投资标准2万元，共投资3182万元。
	
	
	洮北区、洮南市、大安市、镇赉县，市住建局等部门
	

	22
	深入开展“举市三年大造林”活动，推进城乡绿化美化、荒山荒地湿地治理等五大工程建设，计划完成造林35万亩，力争完成造林40万亩，绿化村屯847个。
	
	
	市住建局、交通运输局、水利局等部门
	

	23
	加强引嫩入白配套工程建设，今年供水工程项目计划投资1.5亿元；白沙滩灌区续建配套项目计划投资3000万元；新开河中小河流项目计划投资3000万元；五家子灌区新建工程争取项目资金得到落实。
	
	市引嫩入白建管局  
	市水利设计院等部门
	

	序号
	重    点    任    务
	政府负责领    导
	牵头部门

负责领导
	主要配合部门
	完成

时限

	24
	实施节水农业设施工程，玉米膜下滴灌规划面积85.7万亩。其中洮北区9.4万亩，洮南市23.6万亩，大安市14.5万亩，镇赉县15.5万亩，通榆县22.7万亩。
	包维国
	市水利局

张世博
	市农委等部门
	12月末

	25
	投资3120万元，解决4万农村人口饮水安全问题，其中洮南市1万人，大安市1万人，镇赉县1.5万人，通榆县0.5万人。
	
	
	市农委等部门
	

	26
	加快月亮泡蓄滞洪区前期工作，完成项目可行性研究报告。分洪入向除险加固工程要积极争取资金，做好项目启动前的准备工作。
	
	
	市水利设计院等部门
	

	27
	规划、设计、包装、申报一批包括江河治理、水库除险加固、农田水利建设、防汛抗旱能力建设等水利项目。
	
	
	各县（市、区）
	

	28
	新建、改建各类牧业小区188个，力争完成192个。建设35万吨奶牛产业园区，总投资6.5亿元,3月中旬启动建设，年底完工。
	
	市畜牧业局

张洪波
	市国土资源局、质监局、食品药品监管局等部门
	

	29
	农业总产值实现210亿元，增长15%。粮食产量工作目标70亿斤，增长3.2%；奋斗目标75亿斤，增长10.6%。农民人均纯收入工作目标5270元，增长17%；奋斗目标5450元，增长21%。
	
	市农委

宫启宽
	市畜牧业局等部门
	

	30
	建设3000万元以上农产品加工项目10个。加快推进东佳米糠油等20个续建项目建设。
	
	
	市发改委、市农科院等部门
	

	31
	建设农业园区35个。新建、扩建100栋以上大棚瓜菜种植园区20个，建设农产品专业加工贸易园区2个。
	
	
	市畜牧业局、国土资源局、商务局等部门
	

	32
	加快镇赉、大安省级生态农业示范区建设，计划完成投资18130万元。推进洮北高效生态农业和裕丰10万亩水稻种植园区建设，计划完成投资1900万元和3亿元。
	
	
	市国土资源局等部门
	

	33
	按照村容整洁、房屋亮丽、环境优美、设施齐全的标准，建设“样板村”15个，新建村级信息服务站320个，加快新农村建设步伐。
	
	
	市交通运输局、能源办、白城供电公司、林业局等部门
	

	34
	抓好“菜篮子”工程，加强蔬菜生产基地建设，增强蔬菜自给能力，稳定蔬菜价格，蔬菜种植面积达到80万亩，产量达到10.8亿公斤，总产值实现12.8亿元。
	
	
	市商务局等部门
	

	35
	扶持天福食品等一批龙头企业做大做强，省级以上龙头企业发展到50户。
	
	
	市工信局、畜牧业局等部门
	

	序号
	重    点    任    务
	政府负责领    导
	牵头部门

负责领导
	主要配合部门
	完成

时限

	36
	抓好城市规划编制、完善和实施工作。４月初编制完成《新城区控制性详细规划》、《新城区核心区城市设计》、《环城河景观绿化详细规划》；4月初完善好《白城市城市道路网规划》；抓好单项和区域规划的实施，全面落实《白城市城市总体规划》。
	刘继武
	市规划局

杨立志
	洮北区、白城经济开发区、白城工业园区等部门
	12月末

	37
	加大对超载超限治理和非法营运车辆的打击力度，确保运输市场有序健康发展；开展出租车环境建设年活动，规范运营行为，实行统一服装、统一座套、统一顶灯、统一计价、统一标识“五统一”，展示良好形象。
	
	市交通运输局


	市公安局、市城管局等部门
	

	38
	全力推进嫩丹高速公路白城段建设，计划投资30亿元；抓好珲乌高速公路大安至石头井子段收尾工作，计划投资1.8亿元，6月末完善好辅助设施。
	
	
	镇赉县、洮北区、洮南市、大安市
	

	39
	抓好农村公路建设工作，投资3000万元，建成通油路或水泥路256公里，10月末基本实现全市村村通等级公路的目标。
	
	
	各县（市、区）
	

	40
	投资1.8亿元，改造海明路步行街，建设长度800米、面积2.3万平方米的地下人防工程，九月末完成土建工程，11月末完成步行街景观带建设，年底投入使用。
	
	市人防办


	市城管局、规划局、住建局等部门
	

	41
	完成市区主要街路两侧企事业单位楼形灯布置70座，广场、公园、桥梁等公共场所亮化2处，主要街路树形灯布置10条。
	
	市城管局

罗国平
	洮北区、白城经济开发区
	

	42
	抓好城市管理工作，整治私搭乱建、乱摆乱放、乱停乱占、乱贴乱画、乱运乱倒等“五乱”，年内拆除240处街面违章建筑。
	
	
	市规划局等部门
	

	43
	全面完成松花江流域项目建设；认真开展主要污染物问题减排工作；加大环境执法力度，认真开展“打击违法排污企业环保专项行动”切实解决群众所关心的热点、难点问题。
	
	市环保局

刘永宏
	各县（市、区）、开发区（园区），市住建局、工商局、司法局、发改委、监察局等部门
	

	44
	投资41亿元，改造城市棚户区210万平方米，建设廉租房19.7万平方米。
	
	市住建局

迟亚军
	各县（市、区），市发改委、财政局、国土资源局、规划局等部门
	

	45
	完成省下达给我市“暖房子”工程各项建设任务。
	
	
	各县（市、区），市发改委、财政局、国土资源局、规划局等部门
	

	46
	建成占地5万平方米的阳光休闲广场，7月末完成中心广场、林荫道等绿化任务，9月中旬完成雕塑、文化墙等附属设施配套工程，总投资4200万元。
	
	
	白城经济开发区、市国土资源局、规划局等部门
	

	序

号
	重      点     任     务
	政府负责领    导
	牵头部门

负责领导
	主要配合部门
	完成

时限

	47
	改造绿化18个小区，新增绿化面积5.5万平方米。
	刘继武
	市住建局

迟亚军
	洮北区、白城经济开发区，市规划局等部门
	12月末

	48
	改造供水管网4000米，完成50公里污水管网改造前期工作。4月末理顺好污水处理经营管理体制相关工作。
	
	
	洮北区、白城经济开发区，市规划局、市卫生局等部门
	

	49
	实施生活垃圾渗滤液处理工程，计划投资1700万元。实施医疗废弃物无害化处理配套工程，计划投资200万元。
	
	
	
	

	50
	实施“气化白城”工程，拟招商引进燃气建设企业，并争取年内达到1万户通天然气。
	
	
	洮北区、白城经济开发区、白城工业园区，市能源办等部门
	

	51
	新建新华西路、新兴路、公园路，全长1.8千米，总投资1372万元；维修电厂路、东兴东大路等8条街路，全长12.7千米，总投资3762万元。5月份开工建设，11月份完工。新建新华西路、向阳街、幸福南街3条景观大路，全长4.7千米,总投资4.72亿元，今年完成规划设计工作并开工建设。
	
	
	洮北区、白城经济开发区，市规划局、交通运输局等部门
	

	52
	抓好新区交通路网“二横四纵”规划，启动新城核心区5平方公里“七通一平”基础设施建设，新建胜利路、新一路、开发大街，总长度8千米，路网总投资1148万元。
	
	
	白城经济开发区
	

	53
	深入开展省级园林城市创建活动，完成规划编制，增加城市绿地总量，实现人均公园绿地8平方米，做好水源地保护工程，城市居民用水水质综合合格率达到100%，通过以上等方面措施，力争达到申报条件。
	
	
	洮北区、白城经济开发区、白城工业园区，市林业局、卫生局、城管局等部门。
	

	54
	落实好国土资源管理目标责任，确保耕地保有量不少于73.7万公顷，基本农田保持在64万公顷以上；落实好保护资源基本国策，切实做好西部土地开发整理重大项目工作。与省签订责任书确定的目标任务11月末前完成。
	
	市国土资源局

陈忠轶
	各县（市、区）
	

	55
	搞好现代烟草农业试点，加快建设国家级烟叶示范区,落实种植面积46300亩,产量达14.5万担。
	
	市烟草专卖局

于显峰
	各县（市、区）
	

	56
	人口自然增长率控制在4‰以内,政策生育率达到97%以上,出生人口性别比控制在100:110以内。
	隋  喜
	市人口计生委

胡玉华
	各县（市、区）
	

	57
	推进镇赉公立医院改革试点；抓好5个县级医院能力建设项目，项目总投资1250万元；加强2个乡镇卫生院、4个城市社区卫生服务中心和20个村卫生室建设，争取年底全部完工。
	
	市卫生局

王文双
	各县（市、区）
	

	58
	总投资2.75亿元,按三级医院标准建设建筑面积7万平方米的白城中心医院,4月份开工建设，年末主体封闭。力争下半年开工建设4万平方米的白城中医院。
	
	
	市住建局、国土资源局、白城中心医院、白城中医院等部门
	

	序号
	重      点     任     务
	政府负责领    导
	牵头部门

负责领导
	主要配合部门
	完成

时限

	59
	深入开展省级卫生城创建活动，通过加强爱国卫生组织管理、健康教育、市容环境卫生、食品卫生、传染病防治等方面措施，力争达到省级卫生城市标准。
	隋  喜
	市卫生局

王文双
	市爱卫会成员单位
	12月末 

	60
	加快文化产业发展，做大做强风雷公司，缴税额达到400万元。
	
	市文体局

宋亚峰
	白城经济开发区
	

	61
	建设建筑面积1.5万平方米的全民健身中心，6月份开工建设，主体部分今年完工。
	
	
	市住建局、国土资源局、财政局等部门
	

	62
	城市低保月保障标准提高12.9%，农村低保年保障标准提高13.9%。
	
	市民政局

李春棠
	各县（市、区）
	

	63
	实现城乡医疗救助全覆盖，符合条件的困难群众医疗救助率达到100%。
	
	
	市财政局、卫生局等部门
	

	64
	投资3000万元，扩建改造3700平方米的市殡仪馆，5月下旬开工建设，年底前投入使用。
	
	
	洮北区，市国土资源局、住建局等部门
	

	65
	抓好双拥共建工作，通过分解落实任务、修订全市拥军优属、拥政爱民法规文件、开展军民共建活动等有效措施，力争实现全国“双拥模范城”三连冠。
	
	
	市双拥领导小组成员单位
	

	66
	新建15所农村标准化学校；优化教育资源配置；抓好通榆国家义务教育均衡发展试点，聘用白城师院分院委托定向生40人，招特岗教师80人。
	
	市教育局

李秀识
	各县（市、区）
	

	67
	做好信访工作，有效解决群众合理信访问题，减少进京、进省集体访批次，控制进京、进省非正常访数量。
	季  委
	市信访局

王延安
	事涉部门和属地政府
	

	68
	全力做好“城市综合体项目”、“吉林省东北国际商贸城项目”、“白城内陆港物流中心项目”等重点招商项目的推进工作；“欧亚商都扩建项目”今年启动续建工程，总投资2亿元，建设面积4.02万平方米。
	
	市商务局

赵志国
	白城经济开发区、市规划局等部门
	

	69
	社会消费品零售总额工作目标完成191亿元，增长18%；奋斗目标完成193亿元，增长19%。
	
	
	市发改委、统计局等部门
	

	70
	大力培育扶持大宗出口商品、出口骨干企业和外贸出口基地，扩大进出口总量，全市进出口总额工作目标达到1亿美元，增长22.7%；奋斗目标达到1.1亿美元，增长35%。
	
	
	各县（市、区），市工信局、农委、检验检疫局、工商局等部门
	

	71
	推进“万村千乡市场工程”，建立标准化农家店300户，实施店店通信息化工程740户。
	
	
	各县（市、区），市发改委、工商局、供销社等部门
	

	序号
	重      点     任     务
	政府负责领    导
	牵头部门

负责领导
	主要配合部门
	完成

时限

	72
	加大招商引资工作力度，全市引进域外资金443亿元，增长35%。组织开展京津鲁、沪浙苏、闽粤台等省市经贸活动，推介项目、展示白城。
	季  委
	市经合局

衣尚民
	各县（市、区）、开发区（园区），市直有关部门
	12月末

	73
	开展“二次创业竞赛年”活动，促进开发区跨越发展。
	
	
	各县（市、区）、开发区（园区）
	

	74
	要围绕加强查干浩特旅游经济开发区基础设施建设，搞好旅游项目开发。拟新建哲别狩猎场、哈萨尔营盘、民俗草原旅游观光区、日军侵华遗址项目，续建赛马场、水上餐厅、普云寺项目。
	
	查干浩特旅游经济开发区

肖金友
	市旅游局、规划局等部门
	

	75
	整合向海、莫莫格、嫩江湾、查干浩特等旅游资源，打造“草原风光、湿地风貌、民族风情、风电景观”旅游品牌，推介旅游精品线路。大力推进嫩江旅游带、风电景观园等10个重点项目建设，尽快壮大生态旅游产业规模。全年接待国内外游客192万人次，实现收入19亿元，分别增长22%和25%。
	
	市旅游局

陈中信
	通榆县、大安市、镇赉县、查干浩特旅游经济开发区
	

	76
	积极做好“六五”普法规划和宣传工作，延伸普法载体，在原有“法律六进”基础上向“法律多进”延伸，维护社会稳定，深入推进法治城市创建工作，提升依法治理水平。
	
	市司法局

孙   军
	市城管局、报社、电台、电视台等部门
	

	77
	突出安全生产基础建设，开展3次隐患排查治理行动及安全生产大检查，整改安全隐患，坚决遏制重特大安全事故发生。
	徐建军

	市安监局

何绍杰
	市安委会成员单位
	

	78
	工业万元增加值综合能耗下降4%。
	
	市工信局

张文波
	市发改委、统计局等部门
	

	79
	全市规模以上工业增加值工作目标达到120亿元，增长30%；奋斗目标达到125亿元，增长40%。
	
	
	各县（市、区）、白城经济开发区、白城工业园区，市统计局等部门
	

	80
	扶持益海嘉里、中材科技、德尔福派克、金升镍业等10户高成长性企业。
	
	
	白城工业园区、白城经济开发区等部门
	

	81
	发展壮大民营经济，筛选100户成长性好的小企业，通过信贷支持等措施培育壮大，全年新增规模以上企业58户。
	
	
	市中小企业管理局、金融办及各金融机构等部门
	

	序号
	重      点     任     务
	政府负责领    导
	牵头部门

负责领导
	主要配合部门
	完成

时限

	82
	推进以华锐风机为引领的风电装备产业园，以四季盛宝为中心的纺织服饰产业园等特色园区发展，尽快形成一批有品牌、有规模、有影响力的产业集群。
	徐建军

	市工信局

张文波
	白城工业园区、白城经济开发区
	12月末

	83
	抓好60户企业技术改造，全年完成技改投资140亿元，增长20%；实现新产品产值20亿元，增长28%。
	
	
	市科技局等部门
	

	84
	全年引进新项目15个，其中超亿元项目5个。
	
	白城经济开发区   刘俊道
	市经合局、商务局等部门
	

	85
	推进白城发电公司二期火电项目，完善二期可研报告。
	
	市能源办

张晓波
	市发改委等部门
	

	86
	推进国电吉林龙华白城热电厂扩建项目，总投资18.4亿元，４月份开工建设，10月中旬一、二号机组投产。
	
	
	市发改委等部门
	

	87
	协调加大石油、天然气勘探开发力度，油气开发当量达到186万吨；争取吉林油田每日20万立方米天然气，分期分批实施“气化白城”工程。
	
	
	市发改委等部门
	

	88
	加快千万千瓦级风电开发，今年完成100万千瓦，力争风电总装机超过300万千瓦。
	
	
	各县（市、区）
	

	89
	抓好通榆、洮南“金太阳”示范工程和大安风光互补项目建设，积极推进前期工作。
	
	
	通榆县、洮南市、大安市
	

	90
	加强驰名商标和著名商标等名牌产品争创活动。驰名商标力争完成2件，吉林省著名商标完成15件。
	
	市工商局

郝连生
	市农委等部门
	

	91
	全年引进新项目20个，其中超亿元项目10个；对工业园区综合配套服务区进行规划布局，引入创投基金分期开发建设，启动三期主干路网建设。基础设施建设资金投入预计1亿元，修建三期主干路网两条，综合配套服务区路一条，配套服务区完成8平方公里整体规划，启动住宅小区建设。
	
	白城工业园区

徐   彪
	市住建局、规划局等部门
	

	92
	组织实施各级各类科技发展项目60项，其中争取省级以上科技发展项目20个，市级自立项目20项，各科研单位及企业自主研发项目20项。
	刘红霞
	市科技局

范维国
	各县（市、区）、开发区（园区），市直各科研院所
	

	序号
	重      点     任     务
	政府负责领    导
	牵头部门

负责领导
	主要配合部门
	完成

时限

	93
	推进“新网工程”建设，建成110户标准化农家店，其中洮北区５户，洮南市６户，大安市81户，通榆县10户，镇赉县8户。
	刘红霞
	市供销社

马万龙
	市农委、畜牧业局等部门
	12月末

	94
	加强应急管理，强化基层应急队伍建设，全年完成应急培训一期，应急演练二期，

不断提高应急队伍整体水平。
	许广山

	市政府办

姜   波

	市应急委员会成员单位
	

	95
	实施好阳光政务“六项制度”，全年安排市政府领导接听市民电话12次，安排市政府领导接访12次，安排市政府领导与网民在线解答12次，及时迅速解决群众反映的问题；全年召开2次百名义务监督员会议，征求社会各界对政府工作的意见和建议。
	
	
	市信访局、市政府网站等部门
	

	96
	加强市长公开电话工作，努力为群众排忧解难，全年投诉办结率不低于98 %，群众满意率不低于98%，在全省九个市（州）公开电话评比保持前三名。
	
	
	
	

	97
	抓好督查工作，完成《政府工作报告》重点任务督查事项97项；完成省政府交办的督查事项；完成市政府全体会和市政府常务会及市政府领导批示的督查工作任务。
	
	
	
	

	98
	加强全市市直机关公共机构节能工作，完成既有建筑节能改造成1万平米。单位建筑面积能耗下降6%。
	
	市直机关事务管理局王天阳
	市发改委等部门
	


注：以上工作由李晋修市长负总责，各位副市长、市长助理、秘书长负责分管各项工作落实。

PAGE  
11

