## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 白城中医院异地新建项目 |  |  |  | 项目类型 | 卫生健康
主管部门 | 白城市卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 白城中医院（白城市儿童医院）
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 4000 | 4000 | 1583 | 100 | 40% | 4
| 其中：新增专项债券规模 |  | 4000 | 4000 | 1583 | 100 | 40% | 4
财政预算资金投资
其中：项目资本金
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 白城中医院异地新建项目完成当年工程量 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目前期工作出具的成果文件质量合格率（如工程量清单、招标控制价等文件）。 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 施工质量合格率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目招标及采购完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 当年施工计划完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目投资成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建成后，提高医疗收入 | 有效增长 | 有效增长 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 缓解群众就医问题 | 有效增长 | 有效增长 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善当地医疗环境 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 运营年限 | ≥30年 | ≥30年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 医护人员满意度（＞=） | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度 | 患者满意度（＞=） | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 94
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 全年总目标计划 目标1：7个单体主体土建工程竣工并验收合格 目标2：项目装饰装修及外部景观开工 |  |  |  | 项目已完成全部前期手续，于2022年11月开工，目前项目正在土建施工阶段，分别为：1、住院部:降水开84台泵，水位符合施工条件。1-4轴四层支撑架搭设及柱钢筋安装，4-10轴顶梁板支撑体系架设。2、门诊楼::室外庭院外墙保温及造型，内墙抹灰检查，外墙干挂石材施工，地下室消防管道安装。3、附属工程：变电所治疗室回填土。制剂楼外墙保温施工。综合办公楼外墙保温及造型。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。